takd_id: תא@2995-04-26;takd_s:20260517;takd_d:17.05.2026;takd_u:18.05.2026;mms_s:מחוזי;mms_p:6784;mms_y:2026;mms_v:2;orig_filename:a08d5ce65f254582b5f3998d1c4ab842.html;taktzir_exist:0;kt_exist:0;

| בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו |  |
| --- | --- |
| ת"א 2995-04-26 סוסיאדד אספנולה דה מונטאיס אינדסטריאלס אס.איי נ' רכבת ישראל בע"מ |  |

|  |  |  | מספר בקשה:1 |
| --- | --- | --- | --- |
| לפני | כבוד השופטת תמר סנונית פורר |  |  |
| המבקשת: |  | סוסיאדד אספנולה דה מונטאיס אינדסטריאלס אס.איי ע"י ב"כ עו"ד דרור הרפז, עו"ד תרזה לס-גרוס, עו"ד ענבר מקין, ועו"ד ישי גור אריה |  |
| נגד |  |  |  |
| המשיבה: |  | רכבת ישראל בע"מ ע"י ב"כ עו"ד גבריאל דיסני ועו"ד רועי כהן |  |

החלטה

1.  לפני בקשה למתן צו זמני המורה למשיבה להימנע מלגרוע מתכולת העבודה של המבקשת בהתאם להסכם שבין הצדדים, את העבודות במסילה 431 ובמקטעים c ו-d של המסילה המזרחית והעברתן לקבלנים אחרים.

הבקשה הוגשה בד בבד עם תביעה אשר סווגה על ידי המבקשת כתביעה לאכיפת הסכם, במסגרתה התבקש סעד עיקרי אחד בלבד הזהה לסעד הזמני נשוא בקשה זו.

רקע עובדתי וההליכים המשפטיים

2.  המבקשת sociedad espanola de montajes industriales s.a. היא חברת חוץ המאוגדת בספרד שעיסוקה הוא בתחום חשמול רכבות (להלן: "המבקשת"). המשיבה היא חברה ממשלתית, רכבת ישראל בע"מ (להלן: "המשיבה").

3.  בשנת 2015 זכתה המבקשת במכרז פרויקט חשמול של רכבת ישראל (להלן: "הפרויקט") שנועד להחלפת טכנולוגיית ההנעה הרכבתית מדיזל להנעה חשמלית. מדובר בפרויקט לאומי בהיקף נרחב ובעלות של מילארדי שקלים, במסגרתו תכננה המשיבה חישמול עילי של אלפי ק"מ של מסילות רכבת קיימות ועתידיות, הקמת תחנות השנאה לאורך פסי הרכבת והקמת מערכת שליטה בקרה ותקשורת.

4.  לשם ביצוע הפרויקט חתמו הצדדים ביום 28.12.15 על הסכם בן ארבעה כרכים. כרך c כולל את ההוראות החוזיות בפרויקט אשר יכונו להלן "ההסכם העיקרי".

במהלך ביצוע הפרויקט התגלעו מחלוקות בין הצדדים לגבי סוגיות שונות וחלו עיכובים בלוחות הזמנים כפי שנקבעו בהסכם בין היתר, אך לא רק, לאור המצב הבטחוני בישראל. לאחר תחילת הפרויקט תוך כדי ביצוע העבודות, חתמו הצדדים על תיקונים ותוספות להסכם (להלן: "התוספות להסכם") אשר צורפו לבקשה כדלהלן: הסכם פשרה - ביום 9.7.17; תוספת 1 - ביום 19.7.18; תוספת 3 - ביום 1.4.20; תוספת 4 - ביום 21.5.20; תוספת 5 - ביום 15.12.21; תוספת 6 ביום 22.6.22; תוספת 7 - 22.6.22; תוספת 8 - ביום 23.2.23; תוספת 9 - ביום 11.9.24; תוספת 10 - ביום 3.7.24; תוספת 11- ביום 9.2.25.

לשם הנוחות ההסכם העיקרי ביחד עם התוספות ייקראו להלן: "ההסכם". כאשר ישנה הפניה לסעיף ספציפי יצוין "ההסכם העיקרי" או "תוספת מספר".

ביום 9.2.25 חתמו הצדדים על תוספת 11 להסכם (נספח 5 לתגובה) - במסגרתה הורחבה תכולת עבודת המבקשת באופן שהוספו עבודות חשמול גם במסילה 431 ובמסילה המזרחית אשר חולקה לארבעה מקטעים a,b,c,d. הוסכם על תמורה בסך של 75 מיליון ₪ עבור מסילה 431 ובסך של 245 מיליון ₪ עבור המסילה המזרחית. נקבעו מועדי השלמת העבודות כדלהלן: מסילה 431 מקטע מזרחי - עד ליום 31.1.26. מסילה 431 מקטע מערבי - עד ליום 31.1.27. מסילה מזרחית מקטעים a ו-b - עד ליום 31.12.25 (אושרה הארכה לסיומן עד ליום 19.3.26), מקטע c - עד ליום 31.8.26 ומקטע d - עד ליום 30.11.26. כמו כן הוסכם כי לצורך ביצוע העבודות הנוספות המבקשת תעמיד צוותי עבודה וציוד נוספים וכן ערבויות ביצוע בסך של כ-11.2 מיליון ₪ וזאת עד ליום 28.6.25.

ביום 4.5.25 נחתם תיקון 1 לתוספת 9 (נספח 4 לתגובה).

5.  במסגרת כל תוספת חתמו הצדדים על כתבי ויתור ביחס לכל דרישה וטענה שהיו להם אחד כנגד השני נכון למועד חתימת התוספת.

6.  ביום 23.3.26 הודיעה המשיבה בכתב למבקשת כי נוכח הפרות המבקשת ובהתאם לסעיף 43.1.8 להסכם העיקרי, היא מצמצמת את היקף עבודת המבקשת בפרויקט באופן שמתכולת העבודה יגרעו העבודות במסילה 431 ובמקטעים c ו-d של המסילה המזרחית (להלן: "הודעת הביטול") (נספח 1 לכתב התביעה). במסגרת הודעת הביטול עמדה המשיבה על המשך קיומו של ההסכם בנוגע ליתר הפרויקט.

7.  ביום 24.3.26 המבקשת השיבה בכתב למשיבה כי היא אינה זכאית לצמצם את תכולת עבודת המבקשת ודרשה מהמשיבה לחזור בה מהודעת הביטול.

8.  ביום 26.3.26 הודיעה המשיבה למבקשת כי היא עומדת על צמצום תכולת עבודת המבקשת.

9.  ביום 5.4.26 הגישה המבקשת את כתב התביעה בד בבד עם בקשה למתן צו מניעה זמני וארעי במעמד צד אחד במסגרתו עתרה לתת צו מניעה זמני המורה למשיבה להימנע עד למתן פסק דין סופי בתביעה מלהוציא מתכולת העבודה של המבקשת לפי ההסכם בין הצדדים על תוספותיו, את העבודה במסילה 431 ואת העבודות במקטעים c ו-d של המסילה המזרחית לצורך העברתן לקבלנים אחרים.

10.  ביום 5.4.26 קבעתי כי אין מקום להיעתר לצו במעמד צד אחד והוריתי למשיבה להגיש תגובה.

11.  המשיבה הגישה תגובה. ביום 16.4.26 התקיים דיון במסגרתו נחקרו המצהירים מטעם הצדדים, הוגשו סיכומים בכתב ובהתאם ניתנת ההחלטה כעת.

עיקר טענות הצדדים בבקשה

12.  לטענת המבקשת יש להיעתר לבקשה לצו מניעה זמני. לגבי קיומה של עילת תביעה נטען כי סיכויי התביעה להתקבל גבוהים מאד. נטען כי למשיבה אין זכות חוזית או חוקית לביטול חלקי של ההסכם. נטען כי המבקשת לא הפרה את ההסכם בפרט לא לגבי העבודות שנגרעו והמשיבה לא הצביעה על הפרה מצד המבקשת וגם מטעם זה אין לה זכות לבטל את ההסכם. נטען כי ראוי שהחלטה על צמצום עבודת המבקשת, שהינה בעלת השלכות משמעותיות, תתקבל על ידי מנכ"ל קבוע ולא ע"י ממלאי מקום. מדובר בהחלטה אשר פוגעת באינטרס ציבורי של השלמת הפרויקט במהירות האפשרית. נטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. נטען כי הבקשה מוגשת בתום-לב והסעד המבוקש צודק ראוי ומידתי. לבקשה צורף תצהירו של מר חואן פיגוארו, אשר על פי האמור בו ניהל במרבית הזמנים הרלבנטים את פעילות המבקשת בישראל.

13.  לטענת המשיבה יש לדחות את הבקשה. קבלת הבקשה תגרום לדחייה משמעותית בפתיחת שני קווי רכבת חשובים ובכך לנזק עצום למשק לרכבת ולציבור. נטען יש לדחות את הבקשה גם מהטעם כי הסעד המבוקש זהה לסעד העיקרי. נטען כי סיכויי התביעה נמוכים מאד. תכולת העבודה צומצמה בהתאם להסכם וזאת נוכח הפרות מרובות מצד המבקשת. נטען כי סעד האכיפה אשר התבקש בכתב התביעה, אינו אפשרי הן לאור סעיף מפורש בהסכם השולל אותו והן בשל היעדר אמון בין הצדדים ולאור טיבן של העבודות. נטען כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת המשיבה. נטען כי העבודות כבר נמסרו לקבלנים חלופיים. נטען כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר. נטען כי הבקשה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים תוך אי גילוי סעיף בהסכם השולל במפורש את סעד האכיפה אף כסעד זמני, וכן אי גילוי פרטים נוספים ובכלל זה הפרות רבות מצד המבקשת.

14.  המבקשת הגישה תגובה לתשובה במסגרתה חזרה על עיקרי טענותיה והוסיפה וטענה כי צו המניעה אינו משנה מצב קיים אלא מונע את סיכולו. נטען כי המבקשת לא החלה בעבודות שנגרעו בשל מחדלי המשיבה. נטען כי אי מתן הצו יסכל את הסעד העיקרי וכי הסעד שהתבקש הינו הסעד היחיד אשר יכול לשמר את אפקטיביות ההליך. נטען כי מאחר שהמשיבה בחרה שלא לבטל את ההסכם כולו והותירה אותו בתוקף ביחס לחלקו הארי של הפרויקט היא אינה יכולה לטעון כי לא ניתן לאכוף עליה את המשך ההתקשרות עם המבקשת. נטען כי המבקשת לא צירפה צווי תחילת עבודה לקבלנים חלופיים ועל כן אין לקבל את טענתה כי נוצר מצב בלתי הפיך ומדובר בטענה בחוסר תום לב. נטען לחוסר תום לב גם בשל מסירת העבודות לקבלנים חלופיים ללא מכרז ותוך שימוש בתוצרי עבודה של המבקשת. נטען כי המבקשת לא פעלה בשיהוי.

דיון והכרעה

15.  לשם הכרעה בבקשה לסעד זמני נדרש בית המשפט לבחון שני שיקולים עיקריים: קיומה של עילת תביעה ומאזן הנוחות (תקנות 95(ב) ו-95(ד)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקסד"א"). בין שני שיקולים אלו מתקיים יחס של "מקבילית הכוחות" תוך מתן בכורה לשיקול של מאזן הנוחות (רע"א 1227/24 צרפתי צבי ושות חברה לבניין לקבלנות בע"מ נ' גמול יהוד בע"מ (19.2.24), פסקה 42 להחלטה (להלן: "עניין צרפתי").

16.  לגבי קיומה של עילת תביעה הנדרשת לשם מתן סעד זמני נקבע בפסיקה כי מדובר ברף שאינו גבוה, די בכך כי בית המשפט ישתכנע בדבר קיומה לכאורה של עילת תביעה וכי אין מדובר בתביעת סרק (רע"א 36271-11-24 עליאן נ' רם אדרת-סלעית בע"מ (19.11.24) פסקה 10 להחלטה). נקבע כי במסגרת בחינת סיכויי התביעה לצורך מתן סעד זמני, בית משפט ימנע מלהיכנס לעובי הקורה ולא יידרש לבחינה מעמיקה של סוגיות הדורשות בירור וליבון, מהטעם כי "הכרעה חפוזה בשאלות משפטיות סבוכות, גם אם היא ניתנת "על פני הדברים", עלולה להביא לתוצאה שגויה, שעלולה להנציח את עצמה בפסק הדין הסופי" (רע"א 4252/21 חברת דרדלוקס שיווק בע"מ נ' קדם ואח' (13.7.21) פסקה 14 לפסק הדין).

17.  במסגרת מאזן הנוחות, בית המשפט נדרש לבחון את "הנזק שעלול להיגרם למבקש, אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי" (תקנה 95(ד)(1) לתקסד"א). על מבקש הסעד הזמני מוטל הנטל להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו.

18.  לצד שני השיקולים העיקריים של סיכויי התביעה ומאזן הנוחות, נדרש בית המשפט לשקול שיקולי צדק ויושר ובפרט את תום ליבם של שני בעלי הדין וכן שיהוי מצד המבקש בהגשת התביעה או הבקשה לסעד זמני (תקנה 95(ב)(3) לתקסד"א). נקבע כי די בהתנהלות חסרת תום בכדי להביא לדחיית הבקשה למתן סעד זמני (רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ (12.1.2010) פסקה 14 לפסק הדין). כמו כן נדרש בית המשפט לשקול את מידתיות הסעד המבוקש כלומר האם אין בנמצא סעד אחר אשר פגיעתו במשיב קלה יותר (תקנה 95(ד)(2) לתקסד"א).

19.  כעת ליישום הלכות אלו בענייננו.

20.  ראשית, יש להידרש לשאלת סיווגו של הסעד הזמני שהתבקש, האם מדובר בצו מניעה שנועד לשמר מצב קיים או שמא בצו עשה שתכליתו שינוי המצב הקיים, המנוסח כצו מניעה. כאשר הסעד הזמני המבוקש הינו על פי מהותו צו עשה המשנה מצב קיים, בית המשפט נוטה שלא להיעתר לבקשה, בפרט כאשר הסעד הזמני חופף לסעד העיקרי אשר התבקש בכתב התביעה. כמו כן במסגרת צו עשה זמני ישנו קושי לאכוף חוזה עסקי, תוך חיובם של צדדים לחוזה אשר האמון ביניהם אבד לשתף פעולה זה עם זה (ראו: עניין צרפתי פסקה 45 להחלטה והאסמכתאות שהובאו שם).

21.  לטענת המשיבה הסעד המבוקש הינו צו לאכיפת הסכם המשנה מצב הקיים, משום שהמשיבה כבר התקשרה עם קבלנים אחרים לשם ביצוע העבודות, שגרעה מהמבקשת, והם התחילו בביצועה. לטענת המבקשת הצו המבוקש אינו יוצר מצב חדש, אלא משמר את המצב שקדם להודעת הביטול של המשיבה. העובדה שהמשיבה מיהרה להתקשר עם קבלנים אחרים לביצוע העבודות אינה יכולה לשמש לה מנוף ליצירת מצב קיים מלאכותי שמכוחו תסוכל הבקשה.

22.  לאחר בחינת טענות הצדדים שוכנעתי כי הצו המבוקש הינו צו מניעה. ברע"א 5711/12 נקבע בעניין סיווג סעד זמני שהתבקש כי: "בבחינת למעלה מן הצורך אעיר כי ספק בעיניי אם בנסיבות כאלה יש מקום לקבל את טענת המשיבה כי לא מדובר בצו מניעה זמני שנועד לשמור על המצב הקיים אלא מדובר בצו עשה שנועד לשנותו. טענה זו הינה במידה רבה טענה מלאכותית לנוכח העובדה כי "המצב הקיים" ערב הגשת התביעה הינו תוצר ישיר של פעולות חד-צדדיות שננקטו על ידי המשיבה, ולפיכך הינו שונה מהותית מהמצב שהתקיים ערב ההפרה, ובמשך שנים רבות קודם לכן, בהתאם לחוזה ובטרם ננקטו פעולות חד-צדדיות על ידי המשיבה. לא למותר לציין בנקודה זו כי המבקשת לא השתהתה ומיהרה לפנות לבית המשפט בתביעה, ויש לכך משקל ניכר בכגון דא" (ראו: רע"א 5711/12 נ. מצה בע"מ נ' דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ (25.2.13) פסקה 11 להחלטה).

23.  הדברים נכונים גם בענייננו. הודעת הביטול של המשיבה היא זו אשר ביקשה לשנות את המצב הקיים בהתאם להסכם שבין הצדדים. תכליתו של הצו המבוקש, להורות למשיבה שלא לצמצם את תכולת עבודת המבקשת, הינה לשמר את המצב, כפי שהיה טרם הודעת המשיבה. הצו נועד להגן על זכותה החוזית של המבקשת, אשר על פי הפסיקה הינה זכות הראויה להגנה כבר בשלב הסעד הזמני (רע"א 59250-04-25 זיו ישראל בע"מ ואח' נ' מיי טאון קריית מלאכי בע"מ ואח' (17.8.25), פסקה 21 להחלטה). בנסיבות אלו התקשרות המשיבה עם קבלנים חלופיים לשם ביצוע העבודות אשר נגרעו מהמבקשת, אינה יכולה להוות שיקול אשר בגינו לא ניתן להיעתר לצו. טענת המשיבה לפיה יש לדחות את הבקשה מטעם זה, נדחית.

24.  על כן משנקבע על ידי שהסעד המבוקש הינו צו מניעה לשמירת מצב קיים, אני דוחה גם את טענת המשיבה לפיה יש לדחות את הבקשה בשל זהות הסעד המבוקש לסעד העיקרי. הכלל לפיו בית המשפט ימנע ממתן סעד זמני הזהה לסעד העיקרי רלבנטי בעיקרו לסעדים זמניים המשנים את המצב הקיים ולא לאלו שעניינם שימור מצב קיים. "אדרבה, לעיתים תעמוד זהות זו דווקא לטובת הצד אשר מבקש סעד זמני המונע שינוי במצב הדברים הקיים בטרם תתברר התביעה לגופה, שאם לא כן עלול להתאיין ההליך העיקרי" (ראו: רע"א 2407/19 זיו נ' בנק לאומי לישראל (14.5.19) פסקה 24 להחלטה).

25.  קיומה של עילת תביעה - בכתב התביעה עתרה המבקשת לסעד אחד בלבד, צו מניעה קבוע המורה למשיבה שלא לצמצם את תכולת עבודת המבקשת. לטענת המבקשת סיכויי התביעה גבוהים. למשיבה אין זכות חוזית או חוקית לביטול חלקי של ההסכם. נטען כי ביטול ההסכם נעשה בחוסר תום לב קיצוני. נטען כי אין למשיבה זכות לביטול ההסכם בשל הפרתו. נטען כי לא התקיימו עילות ההפרה הקבועות בסעיף 43.1 להסכם וכן לא התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 43.1.8 אשר מכוחו ניתנה הודעת הביטול.

26.  לטענת המשיבה סיכויי התביעה נמוכים. הסעד לו עותרת המבקשת הינו סעד של אכיפה, עליו ויתרה המבקשת במפורש במסגרת ההסכם, הן כסעד עיקרי והן כסעד זמני. על פי ההסכם המבקשת רשאית לעתור לסעד של פיצויים בלבד. כמו כן בנסיבות העניין אכיפת ההסכם היא בלתי צודקת. נטען כי למשיבה זכות חוזית וחוקית לביטול חלקי של ההסכם. נטען כי למשיבה זכות לביטול ההסכם נוכח הפרות מהותיות ומרובות מצד המבקשת וכי התקיימו התנאים שנקבעו בהסכם לשם ביטולו (או חלק ממנו).

27.  הצדדים טענו בהרחבה יתרה הרבה מעבר לנדרש בשלב זה, באשר לאפשרות לביטול חלקי של ההסכם ובאשר לפרטי הפרות נטענות מצד המבקשת.

28.  לטענת המבקשת, למשיבה אין במסגרת ההסכם זכות לצמצם את תכולת עבודת המבקשת. נטען כי למשיבה הייתה זכות לצמצם את תכולת עבודת המבקשת מטעמי נוחות ולפי שיקול דעתה הבלעדי במסגרת סעיף 8.2 להסכם העיקרי אשר זו לשונו:

אולם זכות זו של המשיבה בוטלה, למעט במקרה בו החליטה המשיבה שלא לבצע את העבודות כלל, וזאת במסגרת סעיף 7.2 לתוספת 3 אשר זו לשונו:

כמו כן צומצמה זכות המשיבה לבטל את ההסכם מחמת עיכוב בלוחות זמנים אלא במקרה של עיכוב של מעל ל-8 חודשים בביצוע העבודות. נטען כי במסגרת ההסכם אין למשיבה זכות לביטול חלקי של ההסכם (צמצום/גריעת עבודות) מחמת הפרה. סעד זה אינו נכלל בסעיף 43.1 להסכם העיקרי הכולל רשימת סעדים במקרה של הפרה.

29.  נטען כי גם סעיף 43.1.8 להסכם העיקרי, אליו מפנה המשיבה בהודעת הביטול, אינו מקנה למשיבה זכות לביטול חלקי של ההסכם אלא רק לביטולו המלא:

30.  כמו כן לטענת המבקשת סעיף 46.3.2 שעניינו שלילת הזכות לעתור לסעד של אכיפת ההסכם, חל רק במקרה של ביטול מלא של ההסכם:

31.  נטען כי אין למשיבה זכות לביטול חלקי של ההסכם מכוח סעיף 7(ג) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 מאחר שמדובר בהסכם אשר אינו ניתן להפרדה לחלקים. נטען כי עבודות החשמול מורכבות ומבוצעות עפ"י מפרט טכני שמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. ההסכם כולל פרטים משפטיים וטכניים רבים החלים על עבודות החשמול, אשר אינם נכללים בתוספת 11 ולא ייתכן כי התוספת ניתנת להפרדה משאר ההסכם. נטען כי בהתאם לסעיף 7(ג) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) נדרשת הפרה ביחס לחלק שבוטל. המשיבה לא הצביעה על הפרה ספציפית הנוגעת לקטעים שנגרעו ועל כן אין זכות לביטול חלקי מכוח סעיף זה. נטען כי גם אם תוספת 11 ניתנת להפרדה, במסגרת תוספת 3 בוטלה זכות המשיבה לצמצם את תכולת עבודת המבקשת. הסכמה זו הינה התנאה חוקית על סעיף 7(ג) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) והמבקשת הסתמכה עליה בכל תוספת שנחתמה אחריה ובכלל זה תוספת 11.

32.  לטענת המשיבה הסעד לו עותרת המבקשת הינו סעד של אכיפה, עליו ויתרה המבקשת במפורש במסגרת סעיף 43.6.2 להסכם שהובא לעיל. לטענת המשיבה לא ניתן להעניק למבקשת סעד של אכיפה, גם נוכח הפרות מהותיות ורבות של ההסכם, היעדר יכולת לעמוד בהתחייבויותיה והיעדר אמון מצד המשיבה במבקשת ובמנהליה. בנסיבות אלו אכיפת ההסכם הינה בלתי צודקת.

33.  לטענת המבקשת אין יסוד לטענות המשיבה באשר למשבר אמון בין הצדדים. לטענת המבקשת התוספת האחרונה להסכם במסגרתה נוספו למבקשת עבודות בהיקף של 230 מיליון ש"ח נחתמה כשנה בלבד טרם הודעת הביטול. מר אורי צורף אשר העיד מטעם המשיבה לא הצביע בעדותו על מועד שבו נוצר אי-אמון בין הצדדים ולא הובהר מה גרם למשבר אמון לאחר החתימה על תוספת 11. לאחר משלוח הודעת הביטול, ביקשה המשיבה את עזרת המבקשת בתיקון נזקים שנגרמו במהלך המלחמה האחרונה, המשיבה נענתה והעבודות נעשו לשביעות רצון המשיבה. מכל מקום ככל שטענות אלו היו נכונות, המשיבה היתה מבקשת לבטל את ההסכם כולו ולא את חלקו, כפי שעשתה.

34.  בחקירתו אישר המציר מטעם המשיבה, מר אורי צורף, כי המשיבה נעזרה במבקשת לשם תיקון תחנת רכבת סבידור (לאור פגעי המלחמה), וכי העבודה נעשתה לשביעות רצון המשיבה (פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 26 שורות 2-10)

35.  כמו כן לטענת המשיבה יש לה זכות חוזית לביטול חלקי של ההסכם. סעיף 43.1 להסכם, שעניינו ביטול ההסכם קובע כי המשיבה רשאית לבטל את ההסכם לאחר התראה בכתב של 14 ימים בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים ובהם: סעיף 43.1.7. - כאשר התברר כי המבקשת הציגה בפני המשיבה מצג שווא או מסרה למשיבה הצהרה כוזבת במסגרת ההסכם, מסמך, אישור או לוח זמנים שהוגש למשיבה במהלך ביצוע ההסכם; סעיף 43.1.8 - במקרה בו המבקשת הפרה את ההסכם ולא תיקנה את ההפרה בתוך 30 יום (אם זו הפרה יסודית) או 60 יום (אם זו הפרה לא יסודית).

36.  כמו כן נטען על ידי המשיבה, כי סעיף 43.5 להסכם העיקרי קובע כי במקרה של ביטול שמורות למשיבה כל הזכויות המוקנות לה על פי דין או ההסכם. נטען כי למשיבה זכות לביטול חלקי של ההסכם מכוח סעיף 43.5.4 להסכם העיקרי הקובע כי במקרה של ביטול ההסכם, המשיבה רשאית על פי שיקול דעתה להורות על השלמת עבודות שהמבקשת החלה לבצע, כלומר ביטול חלקי של ההסכם:

37.  לבסוף לטענת המשיבה סעיף 7.1 לתוספת 3 החליף את סעיף 43.3 להסכם, המאפשר למשיבה לבטל את ההסכם מטעמי נוחות אף ללא הפרה:

אולם לטענת המשיבה, אין בתוספת 3 שינוי, ביטול או הגבלה של זכות המשיבה לבטל את ההסכם כולו או חלקו במקרה של הפרה מצד המבקש.

38.  נטען כי למשיבה זכות לביטול חלקי של ההסכם גם מכוח סעיפים 7(ג) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ו-19 לחוק החוזים (חלק כללי). נטען כי ההסכם ניתן להפרדה לחלקים ללא קושי. נטען כי שלילת זכות המוקנית לנפגע מהפרה מכוח הדין לרבות התנאה על זכות ביטול חלקי צריכה להיעשות בדרך של התנאה מפורשת שאינה משתמעת לשני פנים, דבר אשר לא נעשה בהסכם.

39.  טענות נוספות של המבקשת הינן באשר לעילות ההפרה והביטול הקבועות בהסכם. לטענת המבקשת המשיבה אינה רשאית לבטל את ההסכם מאחר שלא התקיימו עילות ההפרה הקבועות בסעיף 43.1 להסכם. המבקשת ביצעה את כל מחויבויותיה ביחס לעבודות שנגרעו ונערכה לביצוען בדרך של עבודות הכנה, תכנון הנדסי, עריכת סקר מקיף לבדיקת תשתיות המסילה, רכש חומרים וגיוס עובדים מחו"ל שעברו להתגורר בישראל. העיכוב בהתחלת העבודות הינו בשל מחדלי המשיבה. המשיבה לא הפריכה את טענת המבקשת לפיה היא השלימה את כל התחייבויותיה הניתנות להשלמה. ביחס להפרות הנטענות לגבי אי העמדת ערבויות ביצוע, אי העמדת אנשי מפתח, אי עמידה בלוחות זמנים ועוד, המבקשת הוכיחה בראיות ובעדותו של מר חואן פיגוארו, כי אין המדובר בהפרות .

40.  כמו כן לטענת המבקשת לא התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 43.1.8 לביטול ההסכם ואשר בהתאם להודעת הביטול מכוחו נגרעו העבודות: במועד הודעת הביטול לא חל עיכוב של 8 חודשים במועדי סיום העבודות, לא ניתנה למבקשת שהות של 30 יום לתיקון ההפרות והודעת הביטול נכנסה לתוקף לאלתר במועד חתימתה ולא בתוך 14 יום. במקביל חתמה המשיבה על כתבי מטלה וצו התחלת עבודה לקבלנים חלופיים.

41.  לטענת המשיבה היא רשאית לבטל את ההסכם בהתאם לסעיף 43.1 להסכם ולתוספת 3, נוכח הפרות ועיכובים מצד המבקשת. המשיבה הוכיחה כי המבקשת הפרה את התחייבויותיה לפי ההסכם ותוספות 9 ו-11 הפרה שיטתית ממושכת וקבועה. המבקשת לא העמידה צוותי עבודה וציוד נוספים במספר מינימלי לו התחייבה, התעכבה בביצוע העבודות, לא עמדה במועדי סיום העבודות שנקבעו ולא העמידה ערבויות להן התחייבה. כמו כן באופן כללי ולאו דווקא במקטעים שנגרעו, המבקשת אינה פועלת בהתאם להסכם ובפרט אינה מבצעת עבודות תחזוקה, מתקינה רכיבים לקויים, אינה מבצעת בקרת איכות, עובדת ללא קבלת היתרים בפועל, אינה משלימה כנדרש בדיקות נאותות הנדרשות וזאת גם בהתאם לתוספת 11. נטען כי ישנו ערב רב של הפרות מצד המבקשת המצטרפות למסכת אחת של התנהלות בעייתית וממושכת. המשיבה צירפה מכתבי תלונה ששלחה למבקשת וסיכומי דיון גם ממועדים מאוחרים למועד חתימת תוספת 11 ביום 9.2.25, בהם היא מלינה ומפרטת לגבי הפרות אלו מצד המבקשת.

42.  לטענת המשיבה יש לדחות את טענות המבקשת לגבי הפחתת ושחרור ערבויות. המבקשת לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם כך וככל שהיו לה טענות, היה עליה לפעול בהליך משפטי לבירור סוגית הערבויות. נטען כי יש לדחות את טענות המבקשת לגבי היעדר עיכוב של מעל ל-8 חודשים במועדי הסיום כנדרש בהסכם. במקטעים רבים בהם התחילו העבודות (ולא נגרעו) ישנו עיכוב משמעותי ואילו במקטעים שנגרעו טרם החלו העבודות ועל אף שטרם הגיעו מועדי הסיום, העיכובים צפויים ממושכים והמבקשת אף הודיעה על כך למשיבה.

43.  לטענת המשיבה סעיף 43.1 להסכם מאפשר לה לבטל את ההסכם במקרה שמתברר כי המבקשת הציגה מצג שווא או מסרה הצהרה כוזבת במסגרת ההסכם או כל מסמך, אישור או לוח זמנים שהוגש לרכבת במהלך ביצוע ההסכם, או במקרה בו המבקשת הפרה את ההסכם ולא תיקנה את ההפרה בתוך 30 או 60 יום ממועד התראת המשיבה. לטענת המשיבה התקשרותה עם המבקשת בתוספת 11 נעשתה על יסוד מצגי והבטחות שווא של המבקשת, תוך הטעיה חמורה של המשיבה והיא זכאית לבטל חלק מהעבודות ולהורות למשיבה לסיים את העבודות שהחלה לבצע. לטענת המשיבה צמצום העבודות לא נעשה מטעמי נוחות, אלא בשל הפרות המבקשת וכל טענות המבקשת בעניין עילת ביטול זו זה אינן רלבנטיות.

44.  בכל הנוגע לטענת המשיבה לגבי קושי לשיתוף פעולה ולפגיעה באמון כשיקול לאי מתן הסעד הזמני - טענה זו בעת הזו נדחית ומבלי לקבוע מסמרות. המשיבה אינה יכולה לאחוז במקל בשתי קצותיו: גם לטעון כי אין מקום לכפות עליה המשך עבודה מול המבקשת, וגם לעמוד על זכותה לביטול חלקי בלבד של ההסכם.

45.  לאחר בחינת טענות הצדדים בכתב ובעל פה וראיותיהם ומבלי לקבוע מסמרות שוכנעתי כי המבקשת הוכיחה קיומה של עילת תביעה למצער ברף הנדרש בשלב דיוני זה.

46.  ראשית, באשר לטענת המבקשת לפיה המשיבה ויתרה על סעד האכיפה בסעיף 43.6.2 להסכם. טענה זו לא נכללה תגובת המשיבה והועלתה על ידה לראשונה בפתח הדיון שהתקיים בפניי תוך הסבר כי ההשמטה נעשתה בשל לחץ זמן. ההסכם צורף כנספח 6 לבקשה לסעד זמני. המצהיר מטעם המבקשת גם נחקר בעניין זה (פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 5 שורות 27-34). לפיכך, אין מדובר בהרחבת חזית. אשר על כן טענת המבקשת בעניין זה נדחית.

47.  על פניו ומבלי לקבוע מסמרות לשון הסעיף שוללת סעד של אכיפת ההסכם. המשיבה בסיכומיה טענה כי הסעיף חל רק במקרה של ביטול ההסכם במלואו ולא במקרה של ביטול חלקי כפי שעשתה המשיבה. זכותה של המשיבה לביטול חלקי של ההסכם כמו גם טענות להפרה מצד המבקשת הינן בליבת המחלוקת בין הצדדים.

48.  ההסכם בין הצדדים כולל ארבעה כרכים ו-11 תוספות וביצועו נמשך כעשור. מדובר במערכת הסכמית סבוכה. חלק מהתוספות מבטלות סעיפים בהסכם העיקרי. מלבד ההסכמים בין הצדדים הוחלפו תכתובות, נערכו פגישות וסיכומי פגישות, חלקם צורפו לבקשה לסעד זמני.

49.  מחקירות המצהירים עולה כי בין הצדדים מחלוקות עובדתיות ומשפטיות משמעותיות כמעט על כל דבר ועניין. החרבתי גם בפירוט טענות הצדדים על מנת להראות כי הטענות רבות, דורשות בירור עובדתי מעמיק ולא ניתן להכריע בהן בשלב הזה מבלי להיכנס לעומק כל טענה וטענה.

טענות הצדדים ראויות לבחינה עובדתית מעמיקה. לא שוכנעתי כי למשיבה טענה השוללת על הסף קיומה של עילת תביעה למבקשת. אדרבא בתמונה הכוללת ריבוי טענות הצדדים וריבוי המחלוקות מחזק את התרשמות כי אין המדובר בתביעת סרק. נדרשת בחינה מעמיקה של הסוגיות בהיקף העולה על זה המתאים לשלב דיוני זה.

50.  מאזן נוחות ונזקים - כל אחד מהצדדים טוען כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. לטענת המבקשת דחיית הבקשה תגרום לסיכול הסעד העיקרי. הקבלנים החלופיים יחלו לעבוד, ייקבעו עובדות בשטח, הדיון בתביעה עיקרית יהפוך תיאורטי ומהמבקשת ישלל סעד האכיפה. למבקשת ייגרמו נזקים כספיים משמעותיים נוכח המשאבים הרבים שהשקיעה עד עתה לשם ביצוע העבודות ועל אף שטרם החלה בביצוען. כמו כן יגרמו למבקשת נזקים שאינם ניתנים לפיצוי כספי כדלהלן: פגיעה במוניטין שלה כקבלן בינלאומי, פגיעה ביכולת להשתתף במכרזים עתידיים, פגיעה בחובתה של המבקשת לאחריות ולתחזוקה במקטעים שביצעו קבלנים אחרים, נזק כתוצאה משימוש שלא כדין במסמכי התכנון שערכה המבקשת אשר הועברו על ידי המשיבה לקבלנים החלופיים ללא הסכמה וללא תמורה וכן פגיעה במשקיע זר אשר עלול לגרום לאפקט "צינון" למשקיעים עתידיים. דחיית הבקשה תגרום גם לפגיעה בציבור בשל עלויות עודפות והתמשכות העבודות. לעומת זאת, המבקשת ערוכה להמשך ביצוע העבודות ולכן למשיבה לא ייגרם נזק אם יינתן הצו.

51.  לטענת המשיבה מתן הסעד הזמני יגרום נזקים כספיים ושאינם כספיים לציבור ולמשיבה. מתן הסעד הזמני יכפה על המשיבה לא לבצע כלל את עבודות החשמול שנגרעו מהמבקשת או לחלופין להותיר את העבודות בידי המבקשת, אשר מהפרותיה את ההסכם עולה כי היא אינה מסוגלת לבצען כפי שהתחייבה. כמו כן הותרת העבודות בידי המבקשת עלולה לגרום לעיכוב משמעותי בהשלמת הפרויקט, לגרום למשיבה ולציבור כולו נזק של מאות מיליוני שקלים. כמו כן הדבר עלול לגרום גם נזק חמור שאינו כספי ובלתי ניתן לכימות, תיקון או ריפוי לפרויקט תשתית לאומית שהינו בעל חשיבות למשק הישראלי. בנוסף מתן הצו הזמני יגרום נזק משמעותי לקבלנים החלופיים, שהחלו להיערך לביצוע העבודות שנגרעו מהמבקשת. לעומת זאת אם לא יינתן הצו, הנזק הצפוי למבקשת הינו כספי בלבד ואין חשש כי המבקשת לא תוכל להיפרע מאת המשיבה, שהינה חברה ממשלתית. לגבי הנזקים שאינם כספיים להם טענה המבקשת, נטען כי הם לא הוכחו בראשית ראיה ולא כומתו.

52.  לאחר בחינת טענות הצדדים שוכנעתי כי לשני הצדדים עלולים להיגרם נזקים כספים משמעותיים, אולם הדברים נוטים לטובת המשיבה. למבקשת ייגרם נזק במקרה בו לא יינתן הצו ותביעתה תתקבל, ולמשיבה במקרה בו יינתן הצו והתביעה תידחה (ראו: רע"א 3836-03-25 פלוני נ' נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (6.3.25) פסקה 11 להחלטה). על המבקשת להוכיח נזק משמעותי או בלתי הפיך ולא שוכנעתי כי היא עמדה בו במאזן בין הצדדים במלואו.

53.  שוכנעתי גם כי כל החלטה בבקשה לסעד זמני עלולה לגרום נזק ציבורי הן בשל עיכוב בהשלמת הפרויקט והן בשל עלויות כספיות שיתווספו. זאת כנזק נפרד שאינו ניתן לעימות כספי עבור מי מהצדדים והוא נזק משמעותי שיש בו למשקל רב לעבר דחיית הבקשה לסעד זמני (ראו: עניין צרפתי, פסקאות 43 ו-61 להחלטה).

54.  בכל הנוגע לטענה ביחס לקבלנים החלופיים - טענת המבקשת לגבי העדר מכרז ביחס לקבלנים החלופיים אין מקום להכריע לגביה בסעד הזמני והיא נטענה גם לא באופן מספק שניתן לבררו במסגרת זו. הצדק עם המבקשת כי לעיתים די בהתקשרות שאינה כהלכה על מנת שהמשיבה תושתק מלהעלות טענה כי יש הסתמכות שלה ושל הקבלנים הנוספים לביצוע העבודות במקום המבקשת.

55.  לא שוכנעתי לגבי קיומם של נזקים אפשרים למבקשת אשר אינם ניתנים לפיצוי כספי. המבקשת טענה לגבי נזקים אלו בכותרות בלבד, בלא פירוט מספק. העבודות שנגרעו הינן בהיקף לא גדול ביחס לפרויקט החשמול בכללותו, אותו מבצעת המבקשת במשך שנים רבות וממשיכה לבצע גם כיום. לא בואר כיצד בנסיבות אלו ייגרמו למבקשת נזקים כה משמעותיים ובפרט נזקי מוניטין ופגיעה ביכולת להשתתף במכרזים עתידיים. גם העובדה כי אין זכר לרובם המוחלט של נזקים אלו במסגרת הבקשה לסעד זמני (למעט נזק של "פגיעה במשקיע זר" אשר אינו נזק שייגרם למבקשת כי אם לציבור) והם נטענו לראשונה במסגרת סיכומי המבקשת, מעלה ספקות באשר לקיומם ומביאה למסקנה כי אין המדובר בנזקים משמעותיים למבקשת שאינם ניתנים לכימות כספי.

56.  בסופו של יום כאשר הנזק הוא על המבקשת להוכיח נזק משמעותי או בלתי הפיך לא שוכנעתי כי היא עמדה בו באופן הנדרש על פי הפסיקה וכי גם אם הנזק משמעותי ורב יהיה מדובר בנזק בלתי הפיך.

57.  אשר על כן שיקולי מאזן הנוחות תומכים בדחיית הבקשה לסעד זמני.

58.  תום לב והדרישה לגילוי מלא - לטענת המשיבה, המבקשת הגישה את הבקשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים תוך שהיא מסתירה מבית המשפט פרטים משמעותיים רבים. המבקשת הסתירה כי קיים בהסכם סעיף השולל את זכותה לעתור לסעד של אכיפת ההסכם ובכלל זה סעד זמני לאכיפתו וכן הסתירה קיומם של סעיפים המאפשרים ביטול חלקי של ההסכם. המבקשת הסתירה כי מר חואן פיגוארו המצהיר מטעמה, סיים את תפקידו כמנהל הפרויקט בחודש 1/2026 בעקבות דרישת המשיבה בשל דיווח שגוי שמסר לגבי טיפול בבעיה משמעותית אשר גרמה להתנתקות כבלי חשמול וסיכון בטיחותי חמור. נטען כי מר פיגוארו הצהיר באשר לדברים אשר אירעו בפרויקט לאחר מועד סיום תפקידו, דבר המחליש את גרסתה העובדתית של המבקשת ואף מצדיק את דחייתה. המבקשת הסתירה כי היא הפרה את ההסכם פעמים רבות וכי היא מצויה באיחור רב ואינה עומדת באבני דרך חוזיות.

59.  בחקירתו אישר מר חואן פיגוארו כי סיים את תפקידו כמנהל פרויקט בחודש ינואר 2026 (ראו: פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 5 שורות 35-38), וכי הסיבה להדחתו הינה טענה באשר לדיווח לא אמין לגבי תקלה אשר גרמה להתנתקות כבלי חישמול ממקומם (ראו: פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 10 שורות 21-23 ושורות 28-31). מר פיגוארו נשאל בחקירתו מדוע לא התייחס בתצהירו לסעיף 43.6 להסכם שעניינו סעד האכיפה והשיב כי עורכי דינו החליטו בעניין זה (ראו: פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 10 שורות 30-34).

60.  לאחר בחינת טענות הצדדים וראיותיהם שוכנעתי כי היה על המבקשת לגלות פרטים נוספים מהותיים אלה במסגרת בקשתה. בפרט היה על המבקשת לגלות את דבר קיומו של הסעיף בהסכם השולל את זכותה לעתור לסעד של אכיפה וכן את עובדת סיום תפקידו של המצהיר מטעמה ובכלל זה מועד וסיבת סיום תפקידו ולהסביר מדוע דווקא הוא נותן תצהיר במצב זה. מדובר בנתונים רלבנטיים לבקשה לסעד זמני.

61.  המבקשת טענה גם היא לחוסר תום לב מצד המשיבה במימוש זכותה, ככל שקיימת, לצמצום עבודות המבקשת. ראשית, המשיבה שהינה גוף ממשלתי, העבירה את העבודות בהיקף של מיליוני שקלים לקבלנים אחרים ללא מכרז כדין. שנית, המשיבה חתמה על כתבי המטלה לקבלנים לפני ששלחה למבקשת את הודעת הביטול, תוך שיוצרת עובדות בשטח ומונעת מהמבקשת לפנות לבית המשפט טרם העברת העבודות. שלישית, המשיבה לא פירטה בהודעתה את ההפרות הנטענות ובהמשך פירטה הפרות שאינן רלבנטיות לעבודות שבוטלו וכן הפרות שלא היו. רביעית, מעדותו של מר צורף נציג המשיבה עולה כי הודעת הביטול הינה "קריאת השכמה". לטענת המבקשת מדובר בביטול חוזי לשם הפעלת לחץ על המבקשת.

62.  בחקירתו אישר מר אורי צורף כי המשיבה הוציאה כתבי מטלה לקבלנים החלופיים לביצוע העבודות שנגרעו מהמבקשת טרם משלוח הודעת הביטול למבקשת (ראו: פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 25 שורות 20-22) וכי הוצא צו התחלת עבודה באותו היום בו נשלחה הודעת הביטול (פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 25 שורה 38).

63.  שוכנעתי כי גם פרטים אלה לא התגלו לאשורם ובאופן מספק בתשובה וכן כי התנהלות המשיבה בעניין זה לגופה חוטאת גם היא לחובת תום הלב.

64.  בסופו של יום בבחינת תום הלב המוטל על שני הצדדים והצורך לבחון אותו במסגרת הסעד הזמני (תקנה 95(ד)(3) - שוכנעתי כי הדברים נוטים לטובת המשיבה. עם זאת התנהלות המשיבה בעניין זה תלקח בחשבון בפסיקת ההוצאות של הבקשה.

65.  שיהוי - לטענת המשיבה, הבקשה לסעד זמני הוגשה בשיהוי ניכר. המבקשת הוזהרה במשך חודשים רבים טרם הגשת הבקשה, כי ככל שלא תתקן את ההפרות הרבות, המשיבה תנקוט בצעדים המתבקשים. ביום 28.9.25 המשיבה שלחה למבקשת מכתב המפרט את הפרותיה ודרשה מהמשיבה לתקנן (נספח 22 לתגובה). נטען כי המכתב לא נענה וההפרות לא תוקנו. ביום 4.1.26 ניתנה למבקשת התראה למוכנות לביצוע לגבי מקטע c שמועד סיומו הוא 31.8.26. ביום 21.1.26 המשיבה שלחה למבקשת מכתב נוסף המפרט הפרות נוספות ודרשה מהמשיבה לתקנן בתוך 14 יום (נספח 23 לתגובה). ביום 2.2.26 השיבה המבקשת למכתב (נספח 24 לתגובה) והבהירה כי אין בכוונתה לתקן את ההפרות שפורטו. צורפו דוגמאות של סיכומי ישיבות בדרג גבוה שנערכו בנושאים אלו. כמו כן נטען כי ביום 4.2.26 התקיימה פגישה עם נציג המבקשת במסגרתה נמסרה לו הודעה על ביטול חלקי של תוספת 11 להסכם וכן נמסר לו על כוונת המשיבה להעביר את העבודות שצומצמו לקבלנים אחרים. לא צורפו אסמכתאות לקיומה של הפגישה.

66.  לטענת המבקשת, הבקשה הוגשה בסמוך לקבלת הודעת המשיבה בכתב על צמצום תכולת העבודות. נוכח ימי החירום, חג הפסח ומורכבות העניין הבקשה הוגשה לאחר 4 ימי עבודה ממועד תשובת המשיבה ואין המדובר בשיהוי. נטען כי בניגוד לטענות המשיבה, לא נמסרו למבקשת הודעות מוקדמות יותר על ביטול לא בכתב ולא בע"פ. לעומת זאת, המשיבה חתמה על כתבי מטלה וצו התחלת עבודה לקבלנים החלופיים לפני ובמקביל להודעת הביטול ששלחה למבקשת ועל כן היא מנועה לטעון לשיהוי.

67.  בחקירתו העיד מר צורף כי במשך זמן רב התמודדה המשיבה עם סוגיית אמון וקשיים בהתנהלות מול המבקשת, אולם בשל מורכבות הפרויקט ובהעדר חלופה מתאימה, המשיכה בהתקשרותה עם המבקשת (פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 23 שורות 20-23 ושורות 28-35). כשנשאל מר צורף "ממתי יש חוסר אמון?" השיב "אני לא חושב שיש איזושהי נקודה. אני חושב שהוא נשחק בהדרגה" (פרוטוקול מיום 16.4.26, עמ' 22 שורות 33-35)

68.  מכל המפורט עולה כי מערכת היחסים בין הצדדים לא התנהלה על מי מנוחות והתאפיינה בחיכוכים, מכתבי התראה והטלת סנקציות. מעת לעת נחתמו תיקונים ותוספות להסכם על מנת להסדיר נושאים שנויים במחלוקת. במצב דברים זה אין מקום לצפות מהמבקשת כי תמהר לפנות לבית המשפט לקבלת סעד כאשר מתעוררת מחלוקת בין הצדדים. הגשת הבקשה לבימ"ש לאחר הודעה מיום 23.3.26 הייתה ביום 5.4.26. בנסיבות שפורטו לעיל אין מדובר בשיהוי. טענת המשיבה בעניין זה נדחית.

69.  בהתאם לתקנה 95(ד)(2) בהכרעה בסעד הזמני יש לבחון האם ישנו "סעד שפגיעתו במשיב פחותה", אשר משיג את התכלית של הסעד הזמני שהתבקש (ראו: עניין צרפתי, פסקה 44 להחלטה). המבקשת לא טענה בעניין זה והסעד הזמני נוסח ללא סעדים חלופיים. על כן לא ניתן היה לבחון אפשרות למתן סעד זמני שפגיעתו פחותה במשיב ואפשרי לתתו.

70.  אשר על כן לאור כל המפורט בסופו של יום ובתמונה הכוללת שוכנעתי כי מקבילית הכוחות נוטה אל עבר טענות המשיבה לאי מתן הצו. מאזן הנוחות והנזקים נוטה לטובת המשיבה בצירוף שיקולי תום הלב.

אני ערה לכך כי סביר להניח כי דחיית הבקשה תשלול מהמבקשת את האפשרות לאכוף את ההסכם לגבי העבודות שנגרעו, אולם היא תוכל לעתור לפיצויי כספי בגין נזקיה, ככל שישנם ויוכחו.

71.  אשר על כן הבקשה נדחית.

72.  הוצאות הבקשה - לאור התוצאה אליה הגעתי המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בהליך זה בסך של 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"ו, 17 מאי 2026, בהעדר הצדדים.

תא 2995-04-26 סוסיאדד אספנולה דה מונטאיס אינדסטריאלס אס.איי נגד רכבת ישראל בע"מ תא 2995-04-26 סוסיאדד אספנולה דה מונטאיס אינדסטריאלס אס.איי נגד רכבת ישראל בע"מ